## GM-DDR
Yatağın adı : Qalmaz
Gündəlik Qazma Məlumatları
Raport Tarixi |  |  | 2023-08-01 |  |  | Qurğunun adı |  |  | ZJ-30 |  | Planlaşdırılmış Günlər |  |  | 55 |  |  | RKB (m) |  |  |  | Azneft Nümayəndəsi |  |  |  |  | Phone |  |  |  | Report No | 38
Qazmanın başlanma Tarixi |  |  | 2023-06-25 |  |  | Quyunun adı |  |  | 608 |  | Layihə Dərinliyi (m) |  |  | 2050 |  |  | GL (m) |  |  |  | Podratçı Nümayəndəsi |  |  |  |  | Phone |  |  |  | LTİ free
Dərinlik |  | MD (m) |  | Əməliyyat |  |  |  | Balta məlumatı |  |  | Hazırkı |  |  | Əvvəlki |  |  | QKAH
00:00 hrs |  | 1687 |  | Qazma |  |  |  | İstehsalçı |  |  | ÇXR |  |  | ÇXR |  |  | Adı |  |  |  |  | Sayı |  | DD (in / mm) |  | XD (mm) |  | Uzunluq (m) |  | Cəm (m) | Birləşmə
24:00 hrs |  | 1781 |  | Digər |  |  |  | Serial # |  |  | 2948629486 | [5 empty] | Balta PDC |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 215.9 |  | 0.45 |  | 0.45
Meterage |  | 94 | [5 empty] | Run # | [8 empty] | QDM |  |  |  |  | 1 |  | 70 |  | 172 |  | 7.75 |  | 7.75
Geoloji Məlumatlar | [7 empty] | Diameter inch (mm) |  |  | 215.9 |  |  | 311.1 |  |  | Keçirici |  |  |  |  | 1 |  | 70 |  | 168 |  | 0.36 |  | 0.36
Horizont |  |  | Tavan (m) |  | Daban (m) |  |  | Model (IADC) |  |  | PDC |  |  | PDC |  |  | DMB |  |  |  |  | 1 |  | 70 |  | 168 |  | 9.15 |  | 9.15
Abşeron |  |  | 0 |  | 1430 |  |  | Nozzles (in) |  |  | 3X14,2x13 |  |  | 3X13 2X14 |  |  | UBHO |  |  |  |  | 1 |  | 70 |  | 168 |  | 0.99 |  | 0.99
Ağcagil |  |  | 1430 |  | 1500 |  |  | Dərinlik |  | giriş | 1500 |  |  | 550 |  |  | AQB |  |  |  |  | 8 |  | 70 |  | 165 |  | 9.24 |  | 73.92
I horizont |  |  | 1500 |  | 1700 |  |  |  |  | çıxış | [6 empty] | Keçirici |  |  |  |  | 1 |  | 70 |  | 203 |  | 0.6 |  | 0.6
II horizont |  |  | 1700 |  | 1850 |  |  | Qazılmış metrlər |  |  | 281 |  |  | 950 |  |  | TBT 127 |  |  |  |  | 4 |  | 57.2 |  | 127 |  | 9.1 |  | 36.4
III horizont |  |  | 1850 |  | 1950 |  |  | Quyuda olan saat |  |  | 52.5 |  |  | 162.5 |  |  | YAS |  |  |  |  | 1 |  | 60 |  | 165 |  | 7.3 |  | 7.3
IV horizont |  |  | 1950 |  | 2050 |  |  | Orta Sürət (m/h) |  |  | 5.3524 |  |  | 5.8462 |  |  | TBT 127 |  |  |  |  | 4 |  | 57.2 |  | 127 |  | 9.1 |  | 36.4
[8 empty] | Krevs | [8 empty] | Q/b 127 |  |  |  |  | 158 |  | 108 |  | 127 |  | 9.62 |  | 1519.96
[8 empty] | Dull Grading |  | giriş | [6 empty] | Ümumi | [12 empty] | 1693.28
çıxış
24:00 Status |  |  | Qazma 1687m-dək 1775m-dək. Yuma 1775m-də.Alətin qəlibləmə üçün qldırılması 1480m-dək. Tal burazının yararsız hissəsinin çıxardılması və yenisi ilə əvəz olunması. Alətin endirilməsi 1775m-dək. Qazma 1775m-dən 1781m-dək davam edir. (Slayd etməklə .Yuma.Boru əlavələri ilə.)
KƏMƏR | [8 empty] | Ölçü Məlumatı | [9 empty] | TEST |  |  |  |  | Nasosların məlumatı
XD |  |  | Planlaşdırılmış Dərinlik |  |  | Faktiki Dərinlik (m) |  |  | Tarix |  | MD(m) |  | TVD (m) | INC | AZI |  | İnhiraf |  | Son BOP Test |  |  |  |  | MP # | Model |  | Liner | Gpm/st | Eff%
508 mm |  |  | 50 m |  |  | 50 m | [12 empty] | Last Well Control Drill |  |  |  |  | 1 | F-1000 |  |  |  | 90
339.7 mm |  |  | 550 m |  |  | 550 m | [12 empty] | Last Fire / Evac. Drill |  |  |  |  | 2 | F-1000 |  |  |  | 90
244.5 mm |  |  | 1500 m |  |  | 1495 m | [12 empty] | Last Spill Drill
177.8 mm |  |  | 2050 m | [15 empty] | Last H2S Drill |  |  |  |  | Remark: Max Stroke 114+114= 228, Max Pressure 2400 psi
Məhlul | [18 empty] | LOT / FIT |  |  |  |  | Qazma Parametrləri
XÇ (giriş), SG |  |  | 1.65 |  |  | Gel 10s lb/100ft2 |  |  | 8 |  |  | Pf / Mf |  |  | Su, % |  |  |  | Dərinlik (m) |  |  |  |  | Yük, Ton |  | 3 |  | P/U Weight, tons |  |  | 74
XÇ (çıxış), SG |  |  | 1.65 |  |  | Gel 10m lb/100ft2 |  |  | 18 |  |  | MBT |  |  | Solids,% |  |  |  | Tarix |  |  |  |  | RPM |  | 50 |  | S/O Weight, tons |  |  | 64
FV |  |  | 45 |  |  | Gel 30m lb/100ft2 |  |  | 25 |  |  | Ca+, mg/L |  |  | Qum, % |  |  |  | EMW, SG |  |  |  |  | SPP,psi |  | 15 |  | Rotating Weight, ton
PV, CP |  |  | 28 |  |  | Məhlul itkisi, cc |  |  | 1 |  |  | Temp. In |  | 24 | LGS, % |  |  | 5 | FG, psi / ft |  |  |  |  | Torque, ft-klbs |  | 13-15 |  | BHA Below jar/Weight, ton |  |  | 17
YP, lb/100ft2 |  |  | 20 |  |  | Choride, mg/l | [5 empty] | Temp.Out |  | 22 | Lubr+Oil % |  |  |  | MAASP, psi |  |  |  |  | Flow Rate, gpm |  | 25 |  | SPM1
pH | [5 empty] | Pm | [5 empty] | API Cake |  | 1 | KCl, % |  |  | 6% | Remarks |  |  |  |  | Orta sürət, m/hr |  | 5.3524 |  | SPM2
Shaker 1 / 2 / 3 |  |  | 2x170, 1x150,1X140 |  | 1x190,1X170,1X140,1X150 |  |  |  | QMV
ITEM | M/U |  | Hrs | ITEM |  |  |  | Hrs |  |  |  | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 | C-5 | C-6 | C-7 | C-8 | C-9 | C-10 | C-11 | C-12 | C-13 | C-14 | C-15 | C-16 | C-17 | D-1 | E-1 | Cəm | % QMV
PDM |  |  |  | MWD |  |  |  |  | Daily |  |  | C-1: 2; C-2: 14; C-3: 17.5; C-4: 24; C-5: 24; C-6: 24; C-7: 21; C-8: 19; C-9: 7; C-10: 8.5; C-11: 7.5 | 168.5 | 702.0833
Stab |  |  |  | Jar |  |  |  |  | Total |  |  | C-1: 2; C-2: 16; C-3: 33.5; C-4: 57.5; C-5: 81.5; C-6: 105.5; C-7: 126.5; C-8: 145.5; C-9: 152.5; C-10: 161; C-11: 168.5 | 1050 | 117.3184
Əvvəlki günün Məlumatı | [11 empty] | C-4: Yanacaq; C-6: Cəmi İşlənilib; C-11: İşlənilib; C-15: Gəbul olunub; E-1: Anbar
Avadanlıq |  | İşləmə müddəti |  | Avadanlıq |  | İşləmə müddəti | [5 empty] | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | R1 | R2 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | N1 | N2 | P1 | P2 | Cəm | % QMV
Quyudibi mühərrik |  |  |  | MWD |  |  |  |  | Gündəlik | [21 empty] | 0 | 0
Genişləndirici |  |  |  | Yass |  |  |  |  | Cəmi | [21 empty] | 0 | 0
Vaxt |  | Əməliyyat kodu |  | Saat |  |  | Gündəlik məlumat
45139.3333 | 45139.8333 | B5 |  | 12 |  | MV | Qazma 1687m-dək 1775m-dək. |  |  |  |  | Cəmi İşlənilib R1: Alətin qaldırılması 150 m dən - 0 m-dək.
45139.8333 | 45139.875 | B6 |  | 1 |  | MV | Yuma 1775m-də
45139.875 | 45139.9583 | B10 |  | 2 |  | MV | Alətin qəlibləmə üçün qldırılması 1480m-dək.
45139.9583 | 45140.125 | O1 |  | 4 |  | MV | Tal burazının yararsız hissəsinin çıxardılması və yenisi ilə əvəz olunması.
45140.125 | 45140.1875 | B10 |  | 1.5 |  | MV | Alətin endirilməsi 1775m-dək
45140.1875 | 45140.2292 | B6 |  | 1 |  | MV | Yuma 1775m-də
45140.2292 | 45140.3333 | B5 |  | 2.5 |  | MV | Qazma 1775m-dən 1781m-dək davam edir. (Slayd etməklə .Yuma.Boru əlavələri ilə.)
Növbəti 24 saat ərzində görüləcək işlər: |  |  |  | Qazma Əməliyyatı
Öyrənilmiş dərslər
Qeydlər

## Əməliyyatların Kodu
Vaxt | Kod | Əməliyyat və ya gecikmənin adı | Əməliyyat və ya gecikmənin açıqlaması | Vaxt
Məhsuldar Vaxt | A1 | Mobilizasiya və quraşdırma | Qüllənin çəkilməsi, avadanlıqların daşınması, quraşdırma işləri, avadanlıqların və qüllənin demontaj edilməsi, qazmaya hazırlıq işləri. | MV
| A2 | Əsaslı və ya cari təmir işləri | Qazma qülləsindən istifadə etməklə qazmadan təhvil verilmiş quyularda təmir işlərinin aparılması | MV
| B1 | QKAH yığılması və sökülməsi | AQB, HWDP, Yass, MWD, LWD, quyudibi mühərrik, KLS, DMB və s. avadanlıqların və baltaların yığılması, sökülməsi və plana uyğun şəkildə dəyişdirilməsi. QKAH yığılması zamanı genişləndirici, MWD, LWD, quyudibi mühərrik avadanlıqlarının test olunması (QKAH yığılmasına hazırlıq daxil olmaqla) | MV
| B2 | Alətin endirilməsi | Quyuda planlı qazma, yuma, təkrar işləmə, genişləndirmə, kipliyə yoxlama, boru və ya stingerlə sementləmə və s. əməliyyatların aparılması üçün QKAH və ya açıq sonluqla qazma kəmərinin endirilməsi, alətin endirilməsi zamanı genişləndirici, MWD, LWD, quyudibi mühərrik avadanlıqlarının test olunması | MV
| B3 | Alətin qaldırılması | Quyuda planlı QKAH dəyişdirilməsi və alətə baxış keçirilməsi, BOP testi, kəmərendirmə, geofiziki və elektrometrik ölçü işləri və s. əməliyyatların aparılması üçün alətin qaldırılması, sementləmə üçün endirilmiş açıq sonluq, stinger və digər tərtibatların qaldırılması | MV
| B4 | Əks klapan, sement və başmağın işlənməsi | Sementləmə tıxacı, əks klapan, sement stəkanı və başmağın işlənməsi | MV
| B5 | Qazma | Planlı qazma, boru əlavəsi | MV
| B6 | Yuma | Qazma, təkrar işləmə, genişləndirmə zamanı aparılan yuma əməliyyatları, qəlibləmə zamanı başmaqda və quyudibində yuma əməliyyatları, quyu lüləsinin təmizlənməsi, məhlulunun parametrlərinin tənzimlənməsi, məhlulun xüsusi çəkisinin (planlı şəkildə) qaldırılması və ya aşağı salınması, quyu həcminin qazma məhlulundan suya, sudan qazma məhluluna dəyişdirilməsi. Qazma məhlulu ilə tamamlama məhlulunun əvəz olunması | MV
| B7 | Geofiziki ölçü işləri | QK, NK, NNK, NQK, İK, YK, YKZ, AKS, RBT, elektrotermometr, inklinometr, kavernomer, standart karotaj, şablon və s. zondların endirilməsi, ölçü işlərinin aparılması və zondların qaldırılması. GYRO ölçü işləri. (geofiziki işlərə hazırlıq daxil olmaqla). Lay təzyiqinin götürülməsi | MV
| B8 | FİT / LOT | Layın bütövlük testinin aparılması | MV
| B9 | Təkrar işləmə | Quyu lüləsinin planlı təkrar işlənməsi və təkrar genişləndirilməsi, alətin təkrar işləmələrlə endirilməsi | MV
| B10 | Qəlibləmə | Alətin quyudibindən başmağa və ya açıq lülədə müəyyən intervala qədər qaldırılması və quyudibinə endirilməsi | MV
| B11 | Süxur nümunəsinin götürülməsi | Axtarış, kəşfiyyat, qiymətləndirmə, xüsusi hallarda istismar quyularında qazma zamanı kern nümunələrinin götürülməsi | MV
| B12 | Genişləndirmə | Quyu lüləsinin planlı genişləndirilməsi (qazma zamanı genişləndirmə istisna olmaqla) | MV
| B13 | Quyuya nəzarət | Quyu statik vəziyyətdə, preventorlar açıq olduqda aləti qaldırmazdan öncə və ya başmaqda quyuya nəzarət (quyuda udulma və ya axının olmasının müşahidə edilməsi üçün) | MV
| B14 | Ərsinləmə | Asqı kəmərləri və süzgəclərin endirilməsindən öncə və digər müvafiq hallarda yığılmış ərsinli alətin endirilməsi, ərsinləmə işləri, ərsinin qaldırılması | MV
| C1 | Kəmərendirmə | Qoruyucu kəmərlərin endirilməsi (kəmərendirməyə hazırlıq daxil olmaqla) | MV
| C2 | Sementləmə | Qoruyucu kəmərlərin sementlənməsi (bufer və basqı mayesinin vurulması, sementləməyə hazırlıq daxil olmaqla) | MV
| C3 | SBG | Sementin bərkiməsinin gözlənilməsi (iş planında göstərilən müddətdə) | MV
| C4 | QAA sökülməsi və yığılması | QAA sökülməsi və yığılması, kəmər başlığının yığılması, preventorun sıxaclarının dəyişdirilməsi, fontan armaturunun quraşdırılması, perforasiya siyirtməsinin qoyulması | MV
| C5 | QAA və kəmərin kiplik testi | Quyuağzı avadanlıq, BOP, kəmər başlığı və qoruyucu kəmərlərin kipliyə sınanması (hazırlıq işləri, test plug-ın endirilib qaldırılması, kəmər başlığından qoruyucu həlqənin çıxarılması, quraşdırılması daxil olmaqla) | MV
| D1 | Tamamlama | Perforasiya işləri, quyuya 1-ci və 2-ci sıra NKB-lərin endirilməsi, dərinlik nasosunun endirilməsi, süzgəclərin endirilməsi, PST testləri və digər tamamlama əməliyyatları | MV
| D2 | Mənimsəmə | Mənimsəmə işləri, NKB-lərin artırılıb azaldılması və mənimsəmə ilə əlaqədar digər işlər, aerozasiya | MV
| S1 | Pəncərənin işlənməsi | Yan lülə və çoxşaxəli quyularda pəncərənin açılması və genişləndirilməsi, frezerlə işlənməsi | MV
| S2 | Sement tıxacının qoyulması | Quyuda qazma planı ilə müəyyən olunmuş sement tıxacının qoyulması | MV
| S3 | Yanameyilləndirici | Planlı yan lülə və çoxşaxəli qazmada yanameyilləndiricinin (Uipstok) endirilməsi, kipləşdirilməsi, azad olunması, qaldırılması (hazırlıq işləri daxil olmaqla) | MV
| O1 | Digər işlər | Avadanlıqların planlı profilaktikası, mühərrik yağlarının dəyişdirilməsi, tal kanatının çəkilməsi və dəyişdirilməsi və digər işlər. Qazma çənlərində məhlulun hazırlanması, çənlərin təmizlənməsi. Qazma şamlarının şamdana və ya boru rəflərinə yığılması. Növbəti seksiyanın yerinin qazılmasına başlamazdan öncə böyük diametrli AQB, HWDP və QB-nın sökülüb atılması | MV
Q M V | L1 | Udulma və udulmanın aradan qaldırılması | Udulma, udulma ilə əlaqədar işlər (yuma, xüsusi çəkinin aşağı salınması, alətin qaldırılması, QKAH dəyişdirilməsi, alətin endirilməsi, LCM məhlulunun hazırlanması və LCM məhlulunun vurulması), udulmanın aradan qaldırılması üçün aparılan bütün tədbirlər (udulma başlayan zaman alətin olduğu dərinliyə çatanadək bütün müddət) | QMV
| L2 | Təzahür və onun aradan qaldırılması | Təzahür, təzahür ilə əlaqədar işlər (yuma, xüsusi çəkinin qaldırılması, alətin qaldırılması, QKAH dəyişdirilməsi, alətin endirilməsi), təzahürün qarşısının alınması üçün aparılan tədbirlər (təzahür başlayan zaman alətin olduğu dərinliyə çatanadək bütün müddət) | QMV
| L3 | Alətin tutulması və tutulmanın aradan qaldırılması | Alətin tutulması, alətin azad olunması üçün bas-boş olunması, neft vannaları və digər üsullarla alətin azad olunma cəhdləri, alətin tutulması ilə əlaqədar alətin qaldırılması, alətə baxış keçirilməsi və alətin tutulma nöqtəsinə qədər endirilməsi | QMV
| L4 | Mürəkkəbləşmə zamanı quyuya nəzarət | Quyuda baş vermiş mürəkkəbləşmələrlə əlaqədar quyuya nəzarət, təzyiqlərə nəzarət | QMV
| L5 | Tutma / Qəza işləri | Kənar cisimlərin quyuya düşməsi, qazma alətinin qırılaraq quyuya düşməsi, baltanın şarlarının quyuda qalması, digər quyu lüləsi ilə toqquşma, geofiziki zondların və ya kabellərin quyuda qalması, baş vermiş qəzaların aradan qaldırılması üçün bütün tədbirlər, tutma işləri | QMV
| L6 | Yan lülə | Planlaşdırılmış quyu profilindən kənarlaşma, quyuda baş vermiş qəza və mürəkkəbləşmələrlə əlaqədar qazılmış quyu lüləsinin ləğv edirələrək yan lülənin qazılması (ikinci lülədə aparılan qazma, genişləndirmə, qəlibləmə, təkrar işləmə, yuma əməliyyatları, birinci lülənin dərinliyinə çatanadək bütün aparılan digər bütün əməliyyatlar daxil olmaqla) | QMV
| L7 | 2-ci, 3-cü sement tıxacının qoyulması | Quyuda baş vermiş qəza və mürəkkəbləşmə, kəmərlərdə yaranmış defektlərlə əlaqədar sement tıxacının qoyulması və digər müvafiq tədbirlər | QMV
| L8 | Konservasiya | Quyunun qəza, mürəkkəbləşmə və digər səbəblərdən konservasiyaya qoyulması və aparılan bütün müvafiq tədbirlər | QMV
| R1 | Təmir işləri | Qazma qülləsinin, nasosların, top drive qurğusunun, işlək borunun, quyuağzı avadanlığın, rotorun, bucurqadın, manifold xətlərinin və qazma buruğunun digər komponentlərinin nasazlığı, təmiri və ya dəyişdirilməsi | QMV
| R2 | Quyuiçi avadanlığın nasazlığı | Balta və QKAH elementlərinin nasazlığı, dəyişdirilməsi və təmiri, qazma boruları və keçiricilərdə dəliklərin olması və dəyişdirilməsi, avadanlıqların siqnal testinin uğursuz olması və bütün nasazlıqlarla bağlı qaldırma, endirilmə və digər müvafiq təkrarlanan əməliyyatlar | QMV
| G1 | Mal-materialın gözlənilməsi | Quyuda əməliyyatların aparılması üçün tələb olunan mal-material, şlam konteynerləri və avadanlıqların gözlənilməsi | QMV
| G2 | Xidmətlərə görə gözləmə | Quyuda əməliyyatların aparılması üçün müvafiq xidmətləri yerinə yetirən briqada və nümayəndələrin gözlənilməsi | QMV
| G3 | Hava şəraitinə görə gözləmə | Hava şəraitinə görə planlaşdırılmış əməliyyatların dayandırılması | QMV
| G4 | Qərarın gözlənilməsi | Quyuda aparılacaq növbəti əməliyyatlarla bağlı qərarın gözlənilməsi | QMV
| G5 | Digər gözləmələr | Plandan artıq müddətdə sementin bərkiməsinin və RBT ölçü işlərinin gözlənilməsi, elektrik enerjisinə görə gözləmələr, insanların səhhəti ilə əlaqədar quyuda əməliyyatların gözlənilməsi və digər gözləmələr | QMV
| N1 | Kəmərendirmə problemləri | Kəmərendirmə avadanlıqlarının nasazlığı, dəyişdirilməsi və təmiri, kəmərin qaldırılması, uğursuz kəmərendirmə, yararsız kəmərlərin dəyişdirilməsi, kəmər endirilən zaman plandankənar özü dolma deaktiv olduqda intervallar üzrə kəmərin daxilinin doldurulması və kəmərendirmə ilə əlaqədar digər problemlər | QMV
| N2 | Uğursuz sementləmə | Keyfiyyətsiz sementləmə ilə əlaqədar təkrar sementləmə, sement squeeze və digər müvafiq işlər | QMV
| P1 | Plandan kənar əməliyyatlar | Qazma proqramı və iş planları ilə razılaşdırılmayan istənilən planlaşdırılmamış (öncədən razılaşdırılmamış) bütün əməliyyatlar, təkrarlanan əməliyyatlar | QMV
| P2 | Digər QMV-lər | Qeyd olunmuş QMV-lərə uyğun olmayan digər QMV-lər | QMV